石城县2021年50件民生实事安排表

单位：万元

一、交通出行便利 （共11件）

| 序号 | 实事 名称 | 项目类别 | 各子项目名称 | 项目概况 | 建设周期 | 2021年 目标任务 | 责任单位 （排第一为牵头单位） | 总投资 | 中央资金 | 省级资金 | 市级 财政 | 县级 出资 | 其他（社会融资、自筹、债券等） | 2021年完成投入 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | G206石城小松至石子排段公路改建工程 | 结转项目 | G206石城小松至石子排段公路改建工程 | 按一级公路标准改造G206石城小松至石子排段24.66公里。 | 2020-2022年 | 1.完成征地拆迁、杆线迁移； 2.完成路基土石方90%、涵洞80%和桥梁工程70%施工。 | 县公路管理局 县交通运输局 县自然资源局 县住建局 县财政局 县林业局 县文广新旅局 杆线产权单位 有关乡镇 | 102210 | 21444 |  | 4932 | 75834 |  | 27000 |  |
| 2 | 兴国至泉州铁路石城段建设项目 | 结转项目 | 兴国至泉州铁路石城段建设项目 | 新建兴泉铁路石城段16.3公里（按国铁Ⅰ级、单线、设计时速160公里标准）。 | 2017-2021年 | 完成项目建设。 | 县支铁办 县自然资源局 县住建局 县林业局 县交通运输局 县财政局 县农业农村局 县生态环境局 琴江镇 | 100000 |  |  |  | 5500 |  | 15000 |  |
| 3 | 石城县城区智慧停车建设项目 | 结转项目 | 石城县城区智慧停车建设项目 | 1.建设城区智慧停车云平台。 2.对覆盖整个城区路面、路外停车位，全面采用先进的技术和可靠的硬件设备，进行物联网建设。 | 2020-2021年 | 完成剩余智慧停车系统云平台及县城区内剩余路段停车位物联网建设。 | 县城投集团公司 县城管局 县发改委 县住建局 县自然资源局 县交警大队 琴江镇 | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 1200 |  |
| 4 | 石城东火车站站前广场（停车场）建设及周边土地开发项目 | 结转项目 | 石城东火车站站前广场（停车场）建设及周边土地开发项目 | 规划用地面积约590亩，建设火车站站前广场，开发周边土地，完善配套基础设施。新建火车站隧道至清华大道连接线350米。 | 2020-2021年 | 完成项目建设。 | 县城投集团公司 县住建局 县支铁办 县财政局 县自然资源局 琴江镇 | 35000 |  |  |  | 27000 | 8000 | 27000 |  |
| 5 | 石城县城区断头路建设项目 | 结转项目 | 石城县城区断头路建设项目 | 新建城区道路4410.9米，其中兴隆西路延伸段380米、松山路西段202米、温坊路南延伸段375米、栏皋路东段450米、迎宾大道西延伸段660米、南苑路西段700米、发展九路700米、西联路西段240米、金叶路西段100米，西华北路延伸段和观泉路西路603.9米。 | 2020-2021年 | 1.完成兴隆西路延伸段、松山路西段、温坊路南延伸段、迎宾大道西延伸段、金叶路西段建设。 2.启动栏皋路东段、南苑路西段、发展九路、西联路西段、西华北路延伸段和观泉路西路建设。 | 县住建局 县城投集团公司 县城管局 县自然资源局 县财政局 城市社区管委会 杆线产权单位 琴江镇 | 7827 |  |  |  | 7827 |  | 3000 |  |
| 6 | 石城县莲乡大道和振兴大道路面维修工程 | 新列入项目 | 石城县莲乡大道和振兴大道路面维修工程 | 维修莲乡大道、振兴大道等道路路面。 | 2021年 | 完成道路维修。 | 县城管局 县发改委 县财政局 县住建局 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |
| 7 | 石城县旅游文化街周边道路建设项目 | 结转项目 | 石城县旅游文化街周边道路建设项目 | 新建灯彩路、龙上路、井岗路、温坊路延伸段等旅游文化街周边道路。 | 2019-2021年 | 1.完成道路用地范围内棚改工作。 2.完成剩余道路建设。 | 县城管局 县城投集团公司 县住建局 县自然资源局 琴江镇 | 3200 |  |  |  | 3200 |  | 2200 |  |
| 8 | 石城县塘子岭至睦富桥段道路工程 | 新列入项目 | 石城县塘子岭至睦富桥段道路工程 | 按二级公路标准新建塘子岭至睦富桥段2.9公里。 | 2021年 | 完成道路建设。 | 县交通运输局 县交投公司 县自然资源局 县住建局 县财政局 县林业局 城市社区管委会 琴江镇 | 3800 |  |  |  | 3800 |  | 3800 |  |
| 9 | 石城县农村公路建设项目 | 新列入项目 | 石城县农村公路建设项目 | 县乡道路面改造40公里,旅游路、资源路10公里,危桥改造3座。 | 2021-2022年 | 完成部分道路建设。 | 县交通运输局 县财政局 有关乡镇 | 5900 |  | 1706 | 195 | 685 | 3314 | 5400 |  |
| 10 | 石城县旅游公路升级改造项目 | 结转项目 | 石城县旅游公路升级改造项目 | 升级改造旅游公路8.1公里,其中： 1.江背至南坑旅游公路1.5公里，投资0.16亿元。 2.睦富桥至松山桥旅游公路2.4公里（按三级公路兼城市次干道标准），投资0.7亿元。 3.睦富桥至沔坊旅游公路3.6公里（按三级公路兼城市次干道标准），投资0.45亿元。 | 2020-2021年 | 完成睦富桥至松山桥旅游公路建设、睦富桥至沔坊旅游公路路基工程。 | 县交通运输局 县城投集团公司 县交投公司 县财政局 县自然资源局 县林业局 琴江镇 | 13100 |  | 1035 | 300 | 11765 |  | 8000 |  |
| 11 | 石城县汽车客运站新站建设项目 | 新列入项目 | 石城县汽车客运站新站建设项目 | 规划用地面积约115.3亩，按二级站标准建设客运站。 | 2021-2023年 | 完成相关前期工作，启动项目建设。 | 县交通运输局 县交投公司 县自然资源局 县住建局 县财政局 县林业局 琴江镇 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 3000 |  |

二、教育文体发展 （共6件）

| 序号 | 实事 名称 | 项目类别 | 各子项目名称 | 项目概况 | 建设周期 | 2021年 目标任务 | 责任单位 （排第一为牵头单位） | 总投资 | 中央资金 | 省级资金 | 市级 财政 | 县级 出资 | 其他（社会融资、自筹、债券等） | 2021年完成投入 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 石城中学新校区(含西城体育中心) PPP项目建设 | 结转项目 | 石城中学新校区(含西城体育中心) PPP项目建设 | 西城体育中心：总建筑面积67262.63平方米，新建400米标准塑胶田径场、多功能综合训练馆、体育馆（4500座）、游泳馆、室外游泳池、少体校综合楼、健身广场及滑冰场等配套设施。 | 2018-2022年 | 2021年完成新建400米标准塑胶田径场、多功能综合训练馆等场馆建设。 | 县教科体局 县委党校 县城投集团 县委组织部 县财政局 县自然资源局 县林业局 县住建局 琴江镇 | 23000 |  |  |  |  | 23000 | 5000 |  |
| 13 | 石城县城区义务教育学校建设 | 结转项目 | 石城县第一小学城北校区项目 | 占地面积33.77亩，规划建筑面积14000平方米，以及完成运动场地、校门围墙、美化绿化硬化亮化、排水排污、供水供电等附属配套工程建设和设施设备购置。 | 2020-2022年 | 主体工程开工。 | 县教科体局 县财政局 县发改委 县城投集团公司 县住建局 县自然资源局 琴江镇 | 7000 |  | 1607 |  | 5393 |  | 3000 |  |
|  |  | 结转项目 | 石城县实验中学项目 | 占地面积约67亩，建筑面积约47000平方米，配套建设运动场、绿化、给排水、供电等设施。 | 2020-2022年 | 主体工程开工。 | 县教科体局 县财政局 县发改委 县住建局 县自然资源局 琴江镇 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 5000 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县东城中小学项目 | 占地面积29930平方米，总建筑面积24520平方米，新建教学楼、行政综合楼、食堂宿舍楼等，以及完成运动场地、校门围墙、美化绿化硬化亮化、排水排污、供水供电等附属配套工程。 | 2021-2022年 | 主体工程开工。 | 县教科体局 县财政局 县发改委 县住建局 县自然资源局 琴江镇 | 8300 |  |  |  | 8300 |  | 3000 |  |
| 14 | 石城县公立幼儿园网点布局优化调整项目 | 结转项目 | 石城县幼儿园本部（家和新城园区）建设 | 占地约20亩，建筑面积8500平方米，以及完成运动场地、校门围墙、美化绿化硬化亮化、排水排污、供水供电等附属配套工程，设施设备购置。 | 2019-2021年 | 完成室内装饰装修、场地附属设施建设及设施设备购置。 | 县教科体局 县财政局 县发改委 县住建局 县自然资源局 | 4300 |  |  |  | 1200 | 3100 | 1200 |  |
|  |  | 结转项目 | 石城县春天幸福里公立幼儿园建设 | 占地约5亩建筑面积2571平方米以及完成运动场地、校门围墙、美化绿化硬化亮化、排水排污、供水供电等附属配套工程，设施设备购置。 | 2019-2021年 | 完成室内装饰装修、场地附属设施建设及设施设备购置。 | 县教科体局 县财政局 县发改委 县城投集团公司 县住建局 县自然资源局 | 1400 |  |  |  | 400 | 1000 | 400 |  |
|  |  | 结转项目 | 赣江源镇中心公立幼儿园建设与改造 | 教学楼建筑面积1600平方米，校舍功能改造以及完成运动场地、校门围墙、美化绿化硬化亮化、排水排污、供水供电等附属配套工程，设施设备购置。 | 2020-2022年 | 完成教学楼主体工程建设，完成校舍功能改造及部分附属配套工程建设,设施设备购置。 | 县教科体局 县财政局 县发改委 县住建局 县自然资源局 赣江源镇 | 549.2 | 434.2 | 115 |  |  |  | 300 |  |
| 15 | 建立健全学生资助体系 | 新列入项目 | 建立健全学生资助体系 | 统筹安排资金0.26亿元，为义务教育阶段家庭经济困难寄宿生、非寄宿生补助生活费；对家庭经济困难的幼儿园、普通高中、中等职业及高考考入大学学生进行资助；为大学生提供生源地助学贷款 | 2021年 | 完成2021年度目标任务 | 县教科体局 县财政局 县扶贫办 城镇解困办 | 2600 | 630 | 550 | 20 | 300 | 1100 | 2600 |  |
| 16 | 教育巩固提升 | 新列入项目 | 教育巩固提升 | 实施学生营养改善计划； 实施学校基础设施项目建设（含教育信息化）； 实施农村中小学老师培养及农村中小学助教工程； 开展职业学历教育。 | 2021年 | 1.改善学生营养1400万元。 2.继续完善学校基础设施（含教育信息化）：(1)小松中心小学运动场800万元：完成300米环形塑胶跑道建设。(2)岩岭中小学运动场500万元：完成200米环形塑胶跑道建设。(3)丰山乡中心公立幼儿园综合用房及教师周转房320万元：完成综合用房及周转房建设。(4)教育信息化200万元。 3.农村中小学老师培养430万元。 4.农村中小学助教550万元。 5.职业学历教育200万元。 | 县教科体局 县城投集团公司 县自然资源局 县住建局 县财政局 县发改委 县扶贫办 县民政局 县残联 县退役军人事务局 各乡镇 | 4400 | 1670 | 1700 | 30 | 700 | 300 | 4400 |  |
| 17 | 开展文化惠民活动 | 新列入项目 | 开展文化惠民活动 | 做好县级“三馆”正常免费开放工作；组织公益性送戏下乡120场、送电影下乡2668场。 | 2021年 | 完成年度目标任务 | 县文广新旅局 | 151.68 | 106.288 | 28.072 |  | 17.32 |  | 151.68 |  |

三、生态建设（共4件）

| 序号 | 实事 名称 | 项目类别 | 各子项目名称 | 项目概况 | 建设周期 | 2021年 目标任务 | 责任单位 （排第一为牵头单位） | 总投资 | 中央资金 | 省级资金 | 市级 财政 | 县级 出资 | 其他（社会融资、自筹、债券等） | 2021年完成投入 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 石城县赣江源头琴江河流域（睦富至坝口段及城区支流）综合治理工程 | 新列入项目 | 琴江河流域（睦富至坝口段）综合治理工程 | 新建堤防、安全防护栏，整治修复河道岸线，新建拦河坝1座；新建0.6万吨/日污水处理设施1座，新建套建设污水管网10千米；新建温泉水厂1座，配套建设温泉引水管网14千米；新建道路3.105千米、停车场2个、车位230个；新建绿化亮化工程及配套设施。 | 2020-2023年 | 1.完成睦富桥至黄坊桥道路建设，完成天沐一桥建设。 2.完成睦富桥至黄坊桥两岸部分岸线修复、绿化、游步道建设。 3.启动污水处理厂及配套管网建设。 | 县城管局 县城投集团公司 县财政局 县住建局 县自然资源局 县交通运输局 县生态环境局 县文广新旅局 琴江镇 | 47000 |  |  |  |  | 47000 | 15000 |  |
|  |  | 新列入项目 | 城区三条小河综合治理工程 | 综合治理小溪河5公里、小西河4.56公里、西外河3.2公里，新建堤防游步道，整治水系环境，提升城市功能品质。 | 2021-2023年 | 1.完成部分征地拆迁。 2.完成小西河河道清理和游步道、部分休闲场所、绿化建设。 | 县水利局 县城投集团公司 县城管局 县发改委 县财政局 县住建局 县自然资源局 县生态环境局 城市社区管委会 琴江镇 | 15000 |  |  |  | 15000 |  | 5000 |  |
| 19 | 石城县城区生活污水处理厂扩容工程 | 新列入项目 | 石城县城区生活污水处理厂扩容工程 | 建设石城县污水处理厂二期工程，新增污水处理量1.5万吨/日。 | 2021-2022年 | 完成部分主体工程施工。 | 县住建局 县自然资源局 县生态环境局 县财政局 琴江镇 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 3000 |  |
| 20 | 提高垃圾处置能力 | 新列入项目 | 石城县城镇生活垃圾分类试点建设项目 | 实施城镇生活垃圾分类试点项目，试点片区为城区爱琴广场A、B区和山河馨城两个居民小区；乡镇为珠坑乡珠鑫社区、竹溪村和坳背村。 建设内容为：（1）新建7个垃圾分类亭、1个智能分类驿站、1个四分类亭、1582个二分类点、1个垃圾分类宣教中心、2个阳光堆肥房、10辆分类运输车。（2）设置社区宣导人员8名，社区行政人员2名，农村分拣人员10名，农村宣导人员2名，阳光堆肥房维护人员1名。 | 2021-2022年 | 完成城区爱琴广场A、B区和山河馨城两个居民小区；珠坑乡珠鑫社区、竹溪村和坳背村3个村庄垃圾分类试点前端建设，正常运营垃圾分类服务。 | 县城管局 县住建局 县自然资源局 县发改委 | 450 |  |  |  | 450 |  | 225 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县建筑垃圾消纳场建设项目 | 1.新建1座临时建筑垃圾消纳场。 2.建设1座日处理50吨建筑垃圾资源化处理场。 | 2021-2023年 | 完成相关前期工作，启动项目建设。 | 县城管局 县发改委 县财政局 县住建局 县自然资源局 县生态环境局 屏山镇 | 3700 |  |  |  | 3700 |  | 1700 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县餐厨垃圾处 理站建设项目 | 新建1座日处理50吨餐厨垃圾处理站，购置相关设施设备。 | 2021-2023年 | 启动项目建设。 | 县城管局 县发改委 县财政局 县住建局 县自然资源局 县生态环境局 琴江镇 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 2000 |  |

四、卫生健康保障（共2件）

| 序号 | 实事 名称 | 项目类别 | 各子项目名称 | 项目概况 | 建设周期 | 2021年 目标任务 | 责任单位 （排第一为牵头单位） | 总投资 | 中央资金 | 省级资金 | 市级 财政 | 县级 出资 | 其他（社会融资、自筹、债券等） | 2021年完成投入 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 加大医疗保障力度 | 新列入项目 | 石城县城乡居民非贫困人口大病医疗补充保险项目 | 按照人均100元参保标准，其中个人自筹20元，财政资助80元/人,为全县20万名参保对象支付保费。 | 2021年 | 完成年度投资约2000万元。 | 县卫健委 县财政局 县医保局 县扶贫办 各乡镇 承保公司 | 6000 |  |  |  | 4800 | 1200 | 2000 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县健康扶贫巩固提升工程 | 为为49739名建档立卡贫困人口代缴城乡基本医疗保险、疾病医疗补充保险。 | 2021年 | 为为49739名建档立卡贫困人口代缴城乡基本医疗保险、疾病医疗补充保险。 | 县医保局 县卫健委 县财政局 县扶贫办 县金融工作局 县民政局 县财保公司 各乡镇 | 5570 |  |  |  |  |  | 5570 |  |
|  |  | 新列入项目 | 城乡居民基本医疗保险参保人数 28.5万人 | 城乡居民基本医疗保险县内参保人数达28.5万人，资金由上级财政配套(550元/人/年）和个人征缴（310元/人/年）构成。 | 2021年 | 完成年度目标任务 | 县医保局 各乡镇 城市社区管委会 | 24510 | 15675 |  |  |  | 8835 | 24510 |  |
| 22 | 加强卫生重点项目建设 | 新列入项目 | 石城县疾控中心（应急指挥中心）建设项目 | 规划用地面积约15.9亩，总建筑面积11629.68平方米，建设卫生疾控综合楼（应急指挥中心）、检测楼及配套附属设施等。 | 2021-2022年 | 完成疾控中心综合楼、检测楼主体建设。 | 县卫健委 县疾控中心 县财政局 县发改委 县自然资源局 县住建局 县城投集团公司 琴江镇 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 2000 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县传染病医院（县结防所、县皮防所）建设项目 | 规划用地面积约30亩，建筑面积约1.5万平方米，建设内容包括门诊楼、住院楼及配套附属设施。 | 2021-2022年 | 完成住院楼主体建设。 | 县卫健委 县财政局 县发改委 县自然资源局 县住建局 琴江镇 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 3600 |  |
|  |  | 新列入项目 | 赣江源镇中心卫生院 | 规划用地面积10525.96平方米，新建门诊住院综合楼1楼，建筑面积3500平方米。 | 2021-2022年 | 完成门诊住院综合楼主体建设。 | 县卫健委 县财政局 县发改委 县自然资源局 县住建局 赣江源镇 | 1400 |  |  |  | 400 | 1000 | 700 |  |

五、居住条件改善（共9件）

| 序号 | 实事 名称 | 项目类别 | 各子项目名称 | 项目概况 | 建设周期 | 2021年 目标任务 | 责任单位 （排第一为牵头单位） | 总投资 | 中央资金 | 省级资金 | 市级 财政 | 县级 出资 | 其他（社会融资、自筹、债券等） | 2021年完成投入 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 农村人居环境整治提升项目 | 新列入项目 | 农村人居环境整治提升 | 全面落实农村人居环境整治提升五年行动任务，补齐农村基础设施“短板”，建立村庄长效管护及保洁机制，提升农村人居环境整治水平 | 2021—2025年 | 完成年度计划 | 县农业农村局 县城管局 县扶贫办 县财政局 县卫健委 县自然资源局 县住建局 县生态环境局 县林业局 县妇联 团县委 县烟草公司 各乡镇 | 33000 |  | 393 | 393 | 15000 | 17214 | 11000 |  |
| 24 | 石城县示范镇建设项目 | 新列入项目 | 石城县示范镇建设项目 | 建设赣江源镇示范乡镇，推进高田、木兰、丰山、屏山、大由、龙岗、横江、珠坑等8个乡镇圩镇基础设施和公共服务设施建设，培育特色产业，加强环境整治，提升乡镇功能和品质。 | 2021-2023年 | 完成新型城镇化赣江源镇示范乡镇建设；启动高田、木兰、丰山、屏山、大由、龙岗、横江、珠坑等8个乡镇圩镇基础设施和公共服务设施建设，培育特色产业等。 | 县住建局 有关乡镇 县农业农村局 县扶贫办 县财政局 县发改委 县自然资源局 | 73000 |  |  |  | 58000 | 15000 | 20000 |  |
| 25 | 乡村振兴示范点建设项目 | 新列入项目 | 屏山镇乡村振兴示范点建设项目 | 新建大棚蔬菜基地2000亩，实施罗陂河山洪沟治理项目，打造新富、新坊、万盛秀美乡村示范带，创建3A乡村旅游示范点。 | 2021年 | 提升大棚蔬菜基地；完成片区道路白改黑；完成游客集散中心、旅游公厕等设施建设；完成重点节点村庄整治。 | 屏山镇 县农业农村局 县财政局 县自然资源局 | 12000 |  |  |  | 12000 |  | 12000 |  |
|  |  | 新列入项目 | 横江镇乡村振兴示范点建设项目 | 新建大棚蔬菜基地300亩、白莲示范基地100亩，打造丹阳、平阳辖区内横江河及206国道沿线周边秀美乡村点。 | 2021年 | 完成项目建设。 | 横江镇 县农业农村局 县财政局 县扶贫办 | 5000 |  |  |  | 5000 |  | 5000 |  |
| 26 | 新村点建设项目 | 新列入项目 | 新村点建设 | 建设105个新农村建设示范点 | 2021年 | 2021年完成 | 县农业农村局 县扶贫办 县财政局 各乡镇 | 3150 |  | 780 | 312 | 2058 |  | 3150 |  |
| 27 | 石城县2021年老旧小区改造提升项目 | 新列入项目 | 石城县2021年老旧小区改造提升项目 | 改造学前、物资、西南巷3个老旧小区，覆盖户数718户、面积8.34万平方米，主要改造道路、建筑立面、排污排水、供气、照明、绿化等。 | 2021年 | 完成2021年度任务 | 县住建局 县城管局 城市社区管委会 县发改委 县财政局 琴江镇 | 2500 | 321 |  |  | 2179 |  | 2500 |  |
| 28 | 石城县棚户区改造项目 | 结转项目 | 石城县棚户区改造项目 | 全面消除城区及城中村脏乱差的棚户区，计划改造1200户（含2018年未完成征收的290户），其中2020年300户、2021年300户、2022年300户、2023年300户。 | 2020-2023年 | 完成温坊片区、兴隆片区、古樟片区棚改征收任务，启动新棚改区域征收工作。 | 县棚改办 县城投集团公司 县住建局 县自然资源局 县财政局 | 65000 |  |  |  |  | 65000 | 15000 |  |
| 29 | 安置房建设 | 结转项目 | 石城县棚改返迁安置房建设项目（石城县棚户区改造西外村及返迁安置房建设项目） | 总用地面积约400亩，建筑面积约78万平方米，新建返迁安置小区5个，安置房约5000套。 | 2020-2022年 | 完成西外返迁安置房建设，启动仙源返迁安置房建设。 | 县城投集团公司 县住建局 县自然资源局 县财政局 县林业局 县农发行 琴江镇 | 210000 |  |  |  |  | 210000 | 13000 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县游客集散中心安置房建设项目 | 规划用地面积约56亩，建筑面积约37000平方米。 | 2021年 | 完成集散中心安置房建设。 | 县旅发公司 县财政局 县自然资源局 县林业局 城市社区管委会 琴江镇 | 8000 |  |  |  | 8000 |  | 8000 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县森林温泉小镇呈塘迁建点安置房建设项目 | 规划用地面积约42600平方米，建筑面积约31972平方米。 | 2021-2022年 | 完成主体工程建设。 | 县城投集团公司 琴江镇 | 8000 |  |  |  | 4700 | 3300 | 4000 |  |
| 30 | 乡村路灯项目 | 新列入项目 | 乡村路灯项目 | 主干道沿线、圩镇、中心村庄安装5000盏路灯 | 2021年 | 2021年完成 | 县农业农村局 县城管局 县扶贫办 县财政局 各乡镇 | 2250 |  |  |  | 2250 |  | 2250 |  |

六、生活质量提升（共21件）

| 序号 | 实事 名称 | 项目类别 | 各子项目名称 | 项目概况 | 建设周期 | 2021年 目标任务 | 责任单位 （排第一为牵头单位） | 总投资 | 中央资金 | 省级资金 | 市级 财政 | 县级 出资 | 其他（社会融资、自筹、债券等） | 2021年完成投入 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 石城县畜禽定点屠宰场建设项目 | 结转项目 | 石城县畜禽定点屠宰场建设项目 | 规划用地面积约53.1亩，总建筑面积12273平方米，主要建设栏舍、屠宰生产线、污物处理场所、病害猪及有害肉无害化处理场所等。 | 2020-2021年 | 完成项目建设。 | 县农业农村局 县城投集团公司 县自然资源局 县林业局 县住建局 琴江镇 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 4500 |  |
| 32 | 石城县高标准农田建设项目 | 新列入项目 | 石城县高标准农田建设项目 | 建设高标准农田18700亩。 | 2021年 | 完成年度目标任务。 | 县农业农村局 县财政局 县自然资源局 县水利局 县发改委 有关乡镇 | 5610 |  | 3835 |  |  | 1775 | 5610 |  |
| 33 | 石城县农田水利建设项目 | 结转项目 | 石城县农田水利建设项目 | 建设农田水利设施，新建水渠、小型水陂，修复水毁设施等。 | 2020-2021年 | 完成农田水利设施，水渠、小型水陂建设及水毁设施修复。 | 县农业农村局 县水利局 县财政局 各乡镇 | 4000 |  |  |  | 4000 |  | 2000 |  |
| 34 | 石城县七机排水库建设项目 | 结转项目 | 七机排水库建设项目 | 新建总库容296万立方米、灌溉兼顾供水功能的小（1）型水库1座。 | 2019-2021 | 完成项目建设。 | 县水利局 县水发公司 横江镇 | 10000 | 7987.9 |  |  | 2012.1 |  | 1200 |  |
|  |  | 新列入项目 | 库区公路及桥梁建设项目 | 按四级公路标准建设库区公路，路线全长约1.319公里，及1座桥梁全长约70米。 | 2021年 | 完成库区公路建设。 | 县城投集团公司 县水利局 县自然资源局 县发改委 县财政局 县林业局 横江镇 | 900 |  |  |  | 900 |  | 900 |  |
| 35 | 城乡饮水巩固提升项目 | 新列入项目 | 石城县城乡供水一体化项目北部自来水（高田镇、木兰乡）集中供水工程 | 1.北部自来水（高田镇、木兰乡）集中供水工程。新建3500立方米/天的净水厂1座；敷设DN250原水管1100米；敷设DN110-DN300配水主管55836米；DN32-DN75配水支管70000米。 2.县城水厂管网延伸工程。铺设DN32-DN300配水管网3万米。 | 2020-2021年 | 2021年完工 | 县水利局 县润泉供水公司 县林业局 县自然资源局 高田镇 木兰乡 琴江镇 | 2600 |  | 810 |  |  | 1790 | 2400 |  |
|  |  | 结转项目 | 石城县应急备用水源地（大昌坝水库）补充水源工程 | 新建取水水陂1座、新建输水隧道1.265公里、引水管道290米。 | 2021-2022年 | 新建输水隧道0.8千米。 | 县水利局 县水发公司 县自然资源局 县林业局 县发改委 县财政局 小松镇 | 1400 |  |  |  |  | 1400 | 700 |  |
| 36 | 石城县天然气 建设项目 | 结转项目 | 乡镇天然气储气设施建设工程 | 建设小松镇、屏山镇、赣江源镇、横江镇、高田镇等5个镇天然气储气设施及管网。 | 2020-2022年 | 完成屏山镇储气设施建设。 | 县发改委 县住建局 县自然资源局 县林业局 城市社区管委会 有关乡镇 | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 1000 |  |
|  |  | 结转项目 | 城区天然气管网 | 铺设市政中压管网20公里，完成背街小巷管道铺设15公里，安装入户管网及相关配套设施2000户。 | 2019-2021年 | 完成项目建设。 | 县发改委 县住建局 县自然资源局 县林业局 城市社区管委会 有关乡镇 | 3600 |  |  |  |  | 3600 | 2600 |  |
| 37 | 提升供电保障能力 | 新列入项目 | 石城县东城大道电力杆线入地工程 | 实施东城大道电力杆线入地约1.81公里。 | 2021年 | 完成东城大道电力杆线入地。 | 县供电公司 县住建局 县财政局 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县110千伏及以下电网建设工程 | 1.110千伏变电站扩建工程。扩建石城变电站2号主变1台、容量50兆伏安。 2.35kV线路工程。新建琴江-屏山35千伏线路1条，总长11.33公里及建设10千伏及以下配电网建设改造工程。 | 2021年 | 完成部分线路新建或改造。 | 县供电公司 县发改委 县自然资源局 县住建局 县林业局 有关乡镇 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县35千伏变电站及电源线路工程 | 1.扩建35千伏湖坑变电站。 2.新建110千伏石城变电站-35千伏古松变电站、35千伏古松变电站-35千伏湖坑变电站等2条35千伏线路，总长39.6公里。 | 2021-2023年 | 1.完成35千伏湖坑变电站扩建工程规划设计等前期工作。 2.完成110千伏石城变电站-35千伏古松变电站、35千伏古松变电站-35千伏湖坑变电站部分线路新建。 | 县供电公司 县发改委 县自然资源局 县住建局 县林业局 有关乡镇 | 7000 |  |  |  |  | 7000 | 2500 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县10千伏及以下配电网建设改造工程 | 新建改造10千伏线路9.5公里，配电台区25台、容量4830千伏安，低压线路53.8公里 | 2021年 | 2021年完工 | 县供电公司 县城管局 县自然资源局 各乡镇 | 1200 | 160 |  |  |  | 1040 | 1200 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城琴江-屏山35kV线路工程 | 建设单回架空线路11公里，单回电缆线路0.305公里，改造线路0.29公里 | 2021年 | 2021年完工 | 县供电公司 | 1084 |  |  |  |  | 1084 | 1084 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城110千伏变电站主变扩建工程 | 新增1台50MVA主变 | 2021年 | 2021年完工 | 县供电公司 | 1486 |  |  |  |  | 1486 | 1486 |  |
|  |  | 新列入项目 | 赣州兴泉铁路石城牵引站110千伏外部供电工程 | 金坑220千伏变电站和琴江110千伏变电站各扩建110千伏出线间隔1个 | 2021年 | 2021年完工 | 县供电公司 | 1993 |  |  |  |  | 1993 | 1993 |  |
| 38 | 石城县城乡加油站建设项目 | 结转项目 | 石城县城乡加油站建设项目 | 新建东城、官桥、丰山、珠坑、大由等5座加油站。 | 2020-2022年 | 完成东城加油站建设。 | 县石油公司 县商务局 县自然资源局 珠坑乡 大由乡 | 12000 |  |  |  |  | 12000 | 1000 |  |
| 39 | 扩大就业创业 | 新列入项目 | 扩大就业创业 | 城镇新增就业2300人，新增农村劳动力转移3400人，就业技能+创业培训2500人 | 2021年 | 完成年度目标任务 | 县人社局 城市社区管委会 各乡镇 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 |  |
| 40 | 扩大社会保险覆盖面 | 新列入项目 | 扩大社会保险覆盖面 | 统筹安排资金1.59亿元，加大社会保险征缴扩面力度，城乡居民社会养老保险参保人数达14.9万人；城镇企业职工养老保险参保人数达29500人，其中企业参保3400人；机关事业单位养老保险参保人数达9570人。 | 2021年 | 完成年度目标任务 | 县人社局 | 15900 |  |  |  |  |  | 15900 |  |
| 41 | 实施“菜篮子”工程 | 新列入项目 | “菜篮子”工程 | 完成出栏生猪、禽蛋、水产品、家禽、蔬菜等目标任务。 | 2021年 | 完成年度目标任务 | 县农业农村局 | 1200 |  |  |  | 1200 |  | 1200 |  |
| 42 | 加强食品、农产品质量安全监管 | 新列入项目 | 加强食品、农产品质量安全监管 | 在全县范围内开展对食用农产品、餐饮食品、生产流通环节食品、“四小”食品、校园周边食品等抽样检验及县城区农贸市场食品快速检验 | 2021年 | 完成年度目标任务 | 县市场监督局 | 75 |  | 15 |  | 60 |  | 75 |  |
| 43 | 提高困难群众生活保障水平 | 新列入项目 | 提高困难群众生活保障水平 | 1.城乡低保保障和城乡特困保障。按照应保尽保要求，将符合条件的城乡困难群众全部纳入低保和特困保障范围，实行兜底保障，并逐步提高保障水平。 2.临时救助。对因突发事件导致基本生活暂时出现严重困难的家庭给予临时救助。 | 2021年 | 1.农村低保预计保障14744人，预计每人每月355元标准，共计6280万元。 2.农村特困供养(分散供养和集中供养)预计保障1330人(其中分散供养849人和集中供养481人,生活自理1189人和失能、半失能141人)，分散供养和集中供养每人每月645元(生活自理)，分散供养和集中供养每人每月(失能、半失能)945元，共计1080万元。 3.临时救助预计275万元。 | 县民政局 县财政局 各乡镇 | 7635 | 6108 |  |  | 1527 |  | 7635 |  |
| 44 | 完善残疾人康复救助体系 | 新列入项目 | 完善残疾人康复救助体系 | 为29名在康复机构训练的贫困残疾儿童少年提供康复训练补贴；为13名贫困残疾人安装大、小腿假肢及适配矫形器；为3名听力残疾人适配助听器；为300名贫困残疾人配发各类辅助器具；为18名康复机构在训残疾儿童提供学前教育资助；为30户贫困残疾人家庭进行无障碍改造。 | 2021年 | 完成年度目标任务 | 县残联 |  |  |  |  |  |  |  | 2021年市级任务还未分配，参照去年任务 |
| 45 | 石城智慧安防小区建设项目 | 新列入项目 | 石城智慧安防小区建设项目 | 建设智慧安防小区55个，县级汇聚平台1个。 | 2021年 | 2021年完工 | 县公安局 县委政法委 县住建局 县自然资源局 县财政局 城市社区管委会 | 1500 |  | 127 |  | 1373 |  | 1500 |  |
| 46 | 江西省赣州市石城县荣誉军人休养院项目 | 新列入项目 | 江西省赣州市石城县荣誉军人休养院项目 | 项目占地面积20860平方米，建筑面积9086.2平方米，196张床位，床均46.36平方米。 | 2021-2022年 | 完成招投标和推进基础设施建设 | 县退役军人事务局 县发改委 县财政局 县自然资源局 县林业局 县住建局 琴江镇 | 2940 | 2352 |  |  | 588 |  | 1500 |  |
| 47 | 提高养老服务水平 | 新列入项目 | 推进居家和社区养老服务设施建设 | 全县共新（改、扩）建25个建设点，100%完成《石城县养老服务体系建设发展三年行动计划（2019-2021年）》目标任务。 | 2021年 | 2021年完成 | 县民政局 县财政局 城市社区管委会 各乡镇 | 300 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |
|  |  | 新列入项目 | 推进社会福利设施建设 | 新（改、扩）建木兰敬老院 | 2021年 | 2021年完成 | 县民政局 县发改委 县财政局 木兰乡 | 450 | 256 | 50 |  | 144 |  | 450 |  |
| 48 | 提升城市景致 | 新列入项目 | 石城县城区绿化提升二期工程 | 对城区部分小街小巷及赣江源大道（琴江廊桥--温坊大桥段）进行绿化提升。 | 2021年 | 完成项目建设。 | 县城管局 县住建局 县财政局 | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 1500 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县夜游琴江旅游灯光建设工程 | 完善一河两岸功能性照明，适度开展轮廓亮化，改造提升上码头-黍稷芳华牌坊、客家文化长廊、景桥、廊桥桥底、沿江路（廊桥-温坊大桥）段、下码头（人工湖）等点位亮化工程。 | 2021-2022年 | 1.完成项目规划设计等前期工作。 2.完成部分点位亮化提升改造工作。 | 县城管局 县财政局 县发改委 县住建局 县自然资源局 县文广新旅局 | 1800 |  |  |  | 1800 |  | 800 |  |
|  |  | 新列入项目 | 石城县旅游文化小品建设项目 | 在城南高速出口及城区琴江河两岸建设旅游文化小品景观。 | 2021年 | 完成项目建设。 | 县文广新旅局 县文旅集团公司 县自然资源局 县发改委 琴江镇 | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 1000 |  |
| 49 | 产业巩固提升 | 新列入项目 | 产业巩固提升 | 1.巩固发展3+X扶贫产业。发展烟、莲、蔬菜等产业，种烟2.6万亩、莲9万亩，蔬菜种植面积3.1万亩左右，引导有劳动能力的贫困户种植烟、莲、蔬菜比重达80%以上，发展脐橙、山地鸡、薏仁、翻秋花生等特色种养产业。 2.对各乡镇历年培育扶贫经营主体（企业、合作社等）及“五个一”扶贫示范基地进行提升。 | 2021年 | 1.巩固发展3+X扶贫产业。发展烟、莲、蔬菜等产业，种烟2.1万亩、莲9万亩，设施蔬菜种植面积0.25万亩左右，引导有劳动能力的贫困户种植烟、莲、蔬菜比重达80%以上，发展脐橙、山地鸡、薏仁、翻秋花生等特色种养产业。 2.对各乡镇历年培育扶贫经营主体（企业、合作社等）及“五个一”扶贫示范基地进行提升。 | 县农业农村局 县扶贫办 县人社局 县财政局 县自然资源局 县水利局 县供销社 县果茶局 县林业局 县烟草公司 县农发公司 各乡镇 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |
| 50 | 电商扶贫巩固提升 | 新列入项目 | 电商扶贫巩固提升 | 依托创建全国电子商务进农村综合示范县“升级版”，围绕现代鞋服、康养休闲旅游、绿色生态农业三大产业，构建电子商务产业发展生态链，实现增收致富。 | 2021年 | 1.开展电商人才培训，从农业产业、鞋服产业、旅游产业三个方面开展电商人才培训，重点对创业致富带头人开展相关培训。 2.推进电商+产业深度融合发展，完善农村产品上行体系。举办1场以上电商扶贫直播、产销对接会、创业大赛等活动，鼓励企业开展电商扶贫相关活动。 3.完善镇村电商公共服务体系，建设3个以上乡镇级电商公共服务中心。 | 县商务局 县财政局 县扶贫办 县农业农村局 县文广新旅局 县工业园管委会 县工信局 县人社局 县中小企业局 县教科体局 县妇联 县团委 县农发公司 各乡镇 | 1000 | 250 |  |  |  | 750 | 1000 |  |